京卫疾控字〔2006〕16号

关于印发《北京市结核病防治规划

实施计划》的通知

各区、县卫生局，各有关单位：

为了进一步推动《北京市结核病防治规划》的贯彻实施，落实国家对结核病防治工作提出的各项要求，继续保持我市结核病发病率较低的态势，我局制定了《北京市结核病防治规划2006—2010年实施计划》，现印发给你们，请各单位结合实际抓好落实，确保2010年规划目标如期实现。

二○○六年二月二十一日

北京市结核病防治规划

2006—2010年实施计划

结核病是北京市“十一五”期间重点防控的重大传染病之一。为了保证《北京市结核病防治规划(2003-2010年)》(以下简称《规划》)总体目标及工作指标的实现，现制定北京市《规划》2006-2010年实施计划。

一、目标

确保北京市结核病防治规划各项任务指标的完成，进一步降低全市结核病疫情，减少结核病的患病和死亡，提高全人口健康水平。将北京市居民涂阳肺结核患病率降低至10/10万以下，涂阳肺结核患病率和结核病死亡率继续保持在全国最低水平。

二、指导原则

（一）建立以政府负责，部门合作，社会参与，共同做好结核病防治工作的可持续发展机制。

（二）坚持以政府投入为主的筹资原则，保证各级结核病防治经费的落实。

（三）实行结核病防治属地化管理，加强基层结核病防治网络建设，将结核病防治工作纳入社区卫生服务。

（四）加强市、区县结核病防治机构能力建设，确保足够的人员和设施，满足结核病防治工作的需求。

（五）坚持“预防为主，防治结合”的方针，积极发现结核病传染源，实施结核病免费药物治疗和检查政策。

（六）积极有效地开展结核病防治健康促进活动。

（七）建立激励机制，落实结核病报病补助和病人管理补助。

三、主要工作指标

（一） 全市保持现代结核病控制策略(DOTS)覆盖率100%；

（二） 新涂阳肺结核病人发现率达70%以上；

（三） 新涂阳肺结核病人治愈率保持在85%以上；

（四） 二级以上医疗机构参与结核病控制工作，2006年达到80%，2010年达到100%；

（五） 社区卫生服务组织承担辖区结核病防治工作，2006年达到50%，2010年达到100%；

（六） 非结防机构报告的可疑肺结核病人转诊率2006年达到85%，2010年达到95%；

（七）各区县结防机构对网络报告的肺结核病人的追踪率2006年达到80%，2010年达到100%；

（八）对非结防机构相关医务人员的结核病控制培训率2006年达到80%，2010年达到95%；

（九）结核病专科医院的肺结核病人登记管理率2006年达到90%，2010年达到100%；

（十）全市居民结核病防治知识的知晓率2006年达60%，2010年达90%。

四、主要行动及措施

（一） 落实病人发现的各项措施

1、各级医疗机构(包括结核病专科医院、厂矿企业医疗单位、个体诊所)要按照《传染病防治法》和卫生部相关文件的要求，做好结核病人的发现、报告和转诊工作；卫生行政部门定期组织开展结核病防治工作专项检查，卫生监督机构每年进行2次以上的结核病防治监督检查。

2、按照传染病网络报告的肺结核病人现住址，由辖区结核病防治机构进行追踪。

3、逐步开展传染性肺结核病人的密切接触者的追踪和检查。

4、对青少年结核病防治重点人群开展结核病搜索工作，继续作好大中小学新生PPD监测工作。

5、依法开展食品生产经营人员、公共场所服务人员等职业人群的肺结核检查工作。

（二） 提高病人治疗管理质量

1、对涂阳肺结核病人采用不少于6个月的全程督导治疗，对涂阴肺结核病人实行不少于2个月的强化期督导治疗，确保病人治愈率达到规定的指标。

2、将结核病督导治疗纳入社区卫生服务工作，发挥社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村医室在肺结核病人治疗管理中的作用。

3、全市结核病防治专业人员和基层预防保健人员严格按照《中国结核病防治规划实施工作指南》的要求，开展对结核病治疗管理督导与访视，切实落实全程督导化疗的措施，确保病人全程规律服药，及时了解病人痰菌变化情况。

4、严格执行病人治疗过程中的随访查痰要求，涂阳肺结核病人在疗程的第2、3、5、6月时进行痰检，涂阴肺结核病人在疗程的第2、5、6月时进行痰检，对耐药病人及时调整治疗方案。

5、结核病专科医院要作好住院病人治疗管理工作。

6、密切关注病人的治疗情况，对出现的药物不良反应要给予及时处理。

（三） 监控与评价

1、认真执行全国疾病监测信息报告管理系统，进一步完善全市结核病管理信息系统建设。

2、完善全市结核病防治规划监控与评价指标。

3、按照国家结核病防治规划的有关要求，统一全市结核病登记报告的表、簿、卡、册，在全市医疗机构建立统一的肺结核病人转诊卡，规范结核病人诊断、治疗、登记、报告及转诊。

4、充分利用各种监测资料，评估和指导结核病防治工作，对结核病防治规划实施情况进行评价。

（四） 培训工作

1、组织编印临床医务人员结核病防治读本、社区基层预防保健人员结核病

管理手册。

2、针对综合医院，开展医务人员肺结核诊断、报告及转诊培训；

3、针对社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村医室，开展基层预防保健人员肺结核病人发现、报告和转诊以及规范化治疗管理培训；

4、针对市、区县结核病防治机构，开展专业人员现代结核病管理、流行病调查、疫情监控分析等专业培训。

（五） 结核病健康促进工作

1、实施《中国结核病防治健康促进策略》，针对不同的目标人群开展多种形式的健康促进活动。

2、利用每年“3、24”世界结核病日之际，在全市大力开展防治结核病宣传活动。

3、将防治结核病健康教育纳入全市健康教育工作计划，通过大众传媒，广泛开展预防结核病健康教育活动。

（六） 实验室工作

1、加强市级结核病防治机构实验室建设，提高结核病细菌学实验室检查质量和研究能力。

2、对区县结核病防治机构，开展实验室质量控制，全面推广实验室室间质量保证体系，确保痰检质量。

3、加强结核病实验室生物安全管理，改善各级结核病实验室工作条件，逐步达到国家所要求的生物安全标准。

4、继续开展全市结核菌耐药监测工作。

5、加大对实验室工作的督导力度和频度，每年对市、区县结防机构实验室进行1-2次的质量控制。

（七）药品供应与管理

1、按照国家有关规定，做好抗结核药品的招标采购工作，市结核病控制研究所负责全市免费药品的采购、调剂和供应，保证全市结核病用药需求。

2、按照《中国结核病防治规划抗结核药品管理手册》有关要求，各区县结核病防治机构作好抗结核药品需求计划，作好抗结核药品发放与管理，防止药品过期，造成浪费。

（八） 作好特殊人群结核病防治工作

1、将流动人口的结核病控制完全纳入本地区结核病防治规划，常住流动人口中的肺结核病人与本市病人同样管理。

2、将监狱羁押人员的结核病控制纳入本地区结核病防治规划，及早发现和治疗羁押人员中的肺结核病人。

3、作好艾滋病病毒感染者结核病筛查、治疗工作。

（九） 加强国际交流与合作

1、加强国际间的交流与合作，吸收、借鉴和推广国际上先进的结核病防治技术及成功经验。

2、适时组织人员参加国际培训和研讨会，提高各级人员的业务素质。

（十） 确定我市结核病防治应用性研究的优先领域，加强应用性研究的管理，积极推广应用性研究成果。

(十一) 《规划》的中期和终期评估

1、2006年接受由国家组织的《全国结核病防治规划》中期评估。

2、2010年参加国家组织第五次全国结核病流行病学抽样调查。

3、2010年《规划》执行结束后，由全市组织对《规划》的完成情况进行终期评估。

主题词：卫生  结核病Δ  防治Δ  规划Δ  通知

北京市卫生局办公室                ２００６年２月２１日印发

共印900份